## Sheet1
时间 | 程序版本 | 校验和 | 说明 | 备注
2015.7.9 | V1.3 | 8280 | 完成LCD配置，仿真输出电平不对 | 暂停LCD调试
2015.7.11 | V1.4 | 97F6 | LCD调试OK,按键调试OK,完善时基
2015.7.11 | V1.5 | AE14 | 充电USB检测调试OK
2015.7.16 | V1.8 | 3758 | 2V基准受到影响
2015.7.21 | V2.4 | D56A | AD不准调整
2015.7.25 | V2.8 | 7409 | 解决输出PWM调整对输出的影响
2015.7.28 | V3.0 | 24C2 | 调试未学习时的电量显示
2015.7.29 | V3.1 | 97A2 | 调试电量积分算法
2015.7.30 | V3.3 | 6955 | 电量调试OK
2015.7.31 | V3.4 | 4843
2015.8.1 | V3.5 | EC53 | 调试显示
2015.8.2 | V3.6 | 6562 | 系统时间，充电复用检测
2015.8.5 | V4.0 | 2D6C | 过流保护2.2-2.3A
2015.8.5 | V4.1 | BABF | 小电流积分处理
2015.8.6 | V4.2 | 9599 | 解决复用及待机电流
2015.8.6 | V4.3 | 9759 | 完成客户开发要求
2015.8.7 | V4.4 | E9AA | 第一次送样
2015.8.18 | V4.5 | 2C04 | 电量积分
2015.8.19 | V4.6 | 4A02 | 继续老化电量
2015.8.21 | V4.7 | 1EA9
2015.8.22 | V4.8 | 62FE | 基准补偿1 | 642A(加大电流) 6350(0.015R)
2015.8.24 | V5.0 | 1533 | 充电不开下拉
2015.8.26 | V5.1 | A10A | 整理RAM
2015.8.31 | V5.3 | 5C04 | 充饱赋值
2015.9.8 | V5.4 | 75F0 | 电压补偿 | 272F(OFFSET) 4712(充电大电流)
2015.9.10 | V5.6 | C75D | 2A显示
2015.9.14 | V5.7 | FC20 | 负载检测BUG
2015.9.15 | V5.8 | CCB9 | 0.5VDD
2015.9.15 | V5.9 | 548B | call-goto
2015.9.15 | V6.0 | E57B | 升压BUG
2015.9.24 | V6.1 | A518 | 降低充电电压 | 45C3 DE29
2015.10.14 | V6.2 | AF8A | 精简程序 | DE86 1A95 2c9b 7fc3 9e40 d8c7 c6f0(lcd优化) EB8A(LCD扫描放主程序) 033d
2015.10.15 | V6.3 | 8C7A | 优化电池电压检测
2015.11.05 | V6.4 | 90E1 | 过流值统一 | 497A(第一次充电插入)
2015.11.11 | V6.5 | 5D15 | 短路保护 | FA60(充饱判断) 1BBD(充电模式检测) C857(电量补偿) 0E70(短路保护) ; 1811(第一次充电插入) 3E62(充电模式检测)
2015.11.12 | V6.6 | 5E53 | 1S内不积分 | 5F08(51K&2K) 0F9C(3.6V检测) 0496(主程序测电池电压) 3A52(短路保护OK) BE34(第一次充电插入) A89B(屏闪烁)
2015.11.14 | V6.7 | E7BC | 43K | 3A52(短路保护OK) 138B(上电延时) DE60(短路修改) CCD6(LCD延时) 20BA(上电1S操作)
2015.11.14 | V6.8 | 1356 | 第一次上电检测电池OK | F1D0(上电电池不积分)
2015.11.15 | V6.9 | 4CE7 | 两头修改 | C728(1.4V&0.02R) 275C(过流值) 5B84(小电流阀值) A018(电量校正) 6175(小电流阀值修改)